โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

- ชื่อโครงการ

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ   ผู้ด้อยโอกาส   คนไร้ที่พึ่ง    ตำบลโค้งยาง    ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564

- หลักการและเหตุผล

### จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ทุกคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ที่ถูกทอดทิ้ง ตลอดจนยังทำให้เกิดปัญหาผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพิ่มมากขึ้น และบุคคลกลุ่มนี้ยังประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต ของตนเองและครอบครัว ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๒ มาตรา ๒๒ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งขึ้น เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง   ได้สำรวจคนพิการ   ผู้ด้อยโอกาส   คนไร้ที่พึ่งในตำบล

โค้งยาง   ชุมชนซึ่งไม่มีอาชีพผู้ด้อยโอกาส ทราบถึงความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ความต้องการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อตอบสนองความต้องการและบริการวิชาการแก่สังคมตลอดจนการฟื้นฟูด้านอาชีพ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  และบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกจึงได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.  วัตถุประสงค์
             		๑. เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ

๒. เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้

๓. เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติ

๔. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ให้มีความรู้และทักษะ ฝีมือในวิชาชีพ

๕. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

4.  เป้าหมาย

4.1  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง 			     	จำนวน   20  คน

4.2  เจ้าหน้าที่ อบต.โค้งยาง/วิทยากร					จำนวน     5  คน

/5. ตัวชี้วัด...

- 2 –

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

วันจันทร์ ที่  ๒๐  กันยายน  256๔

๖.  วิธีการดำเนินการ

| แผนงาน/วิธีดำเนินงาน | ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด | เดือน กันยายน 2564 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8-10 ก.ย.64 | ๑1-๑3 ก.ย.64 | ๑4-16 ก.ย.64 | 17-19 ก.ย.64 | ๒0-๒1 ก.ย.64 | ๒2-23 ก.ย.64 |
| 1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ | ๘-๙ ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |
| 2. เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางพิจารณาอนุมัติ | ๑๐-๑๑ ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ | 1๒-๑๓ ก.ย.64 |  |  |  |  |  |  |
| 4. แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการรับผิดชอบหน้าที่ตามคำสั่ง | 1๔-๑๕ ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ | ๑๖-17 ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร อาหารวาง สถานที่ | 1๙ ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |
| 7. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ – ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ | 20 ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |
| 8. สรุปประเมินผลโครงการ | ๒๑ ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |
| 9. รายงานผลดารดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา | ๒๒ ก.ย. 64 |  |  |  |  |  |  |

๗.  สถานที่ดำเนินการ

ณ  ศาลาประชาคมบ้านคลองพุดซา หมู่ที่ ๔ ตำบลโค้งยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

๘. งบประมาณ

งบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง           งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

256๔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ได้ตั้งงบประมาณหน้า ๑70  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตำบลโค้งยาง  ตั้งไว้จำนวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้

/๑. ค่าจ้างเหมา...

- ๓ –

1. ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  จำนวน 25 คนๆ ละ 60 บาท   เป็นเงิน 1,500.- บาท

๒. ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ จำนวน 25 คนๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน 1,250.- บาท

๓. ค่าป้าย ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย			     เป็นเงิน    500.- บาท

๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์							     เป็นเงิน  8,000.- บาท

๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ								     เป็นเงิน  2,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						                        13,๒50.-บาท

ทั้งนี้    ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ

๒. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ ตนเองและครอบครัวได้

๓. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเอง สังคมและ ประเทศชาติ

๔. ลดปัญหาสังคมในพื้นที่จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการว่างงาน

12. การประเมินผล

ประเมินผลโครงการจากแบบประเมินความพึงพอใจ

13. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพิชาภัค  ทองบ้านทุ่ม)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

14. ผู้เห็นชอบโครงการ

ความเห็น................................................................................................................................................………………………

(ลงชื้อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวรัตนา  จิรลานนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต

/๑๕. ผู้เห็นชอบ...

- ๔ –

15. ผู้เห็นชอบโครงการ

ความเห็น........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ							             (นางสมจิตร  ธรรมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ความเห็น.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

กำหนดการ

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งตำบลโค้งยาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันที่  ๒๐  กันยายน  256๔

ณ  ศาลาประชาคม บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ ๔

ตำบลโค้งยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

**********************************

วันที่  ๒๐  กันยายน  256๔

เวลา  08.30  น.  -  09.00  น.	   - ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

เวลา  09.00  น.  -  09.30  น.    – พิธีเปิดโครงการฯ โดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

เวลา  09.30  น.  -  10.30  น.    – บรรยายความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการ (1 ชม.) วิทยากรจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลโค้งยาง

เวลา  10.30  น.  -  10.45  น.    – พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา  10.45  น.  -  12.00  น.    – ฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ วิทยากรจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

เวลา  12.00  น. -   13.00  น     - รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  น. -   14.40  น     - ฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำคอนเฟรกคาราเมลพร้อมบรรจุภัณฑ์

วิทยากร โดย นางสาวกัญญารัตน์  ใกล้สุข

เวลา  14.40  น. -   15.00  น.     - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา  15.00  น. -   16.00  น.     – ฝึกอบรมการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย/ปิดโครงการ

................................................

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ป้ายขนาด  1.20 x 2.40 เมตร  จำนวน  1  ป้าย

# Text boxes

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งตำบลโค้งยาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20  กันยายน  2564

ณ  ศาลาประชาคม บ้านคลองพุดซา

(โลโก้ อบต.)      ตำบลโค้งยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา